## 需求分解
序号 | 需求 | Story | 描述 | 业务备注 | 优先级 | 开发迭代批次 | 需求开始时间 | 需求结束时间 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 责任人 | 开发过程备注
1 | 设备管理 | 设备列表 | 设备列表信息展示：选择框、序号、类型、IP地址、MAC地址、版本号、状态、工作状态、位置、操作（编辑、删除、设置） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 闫喜鹏
设备信息设置：IP、UDP协议发送接受端口、TCP协议监听端口
|  |  | 查询条件：【MAC地址】、【IP】、【类型（下拉框（值：侦测、屏蔽））】、【状态（下拉框：（值：在线、离线））】 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 闫喜鹏
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 闫喜鹏
|  |  | 导出 |  | 中 | 迭代二 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-08 |  |  | 闫喜鹏
|  | 设备分组 |  |  | 低
2 | 考试管理 | 考试列表 | 考试列表展示：选择框、序号、编号、考试计划名称、开始时间、结束时间、状态、操作（编辑、删除、下发） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  | 孙嘉宁
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  | 孙嘉宁
|  |  | 下发操作 |  | 高
|  | 考试类型 | 考试类型：选择框、序号、名称、操作（修改、删除） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  |  | 孙嘉宁
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  |  | 孙嘉宁
|  | 违纪信息 | 违纪信息展示：序号、考试名称、考试场次、考场、频点、文件类型、信号类别、识别结果、操作（试听、排除） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 2017-06-08 |  |  | 孙嘉宁
|  |  | 查询条件：考试名称、考试场次、文件类型、频点（MKZ）范围、信号类型、识别结果（除频点外均为下拉框） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 2017-06-08 |  |  | 孙嘉宁
3 | 黑白名单 | 黑白名单 | 黑白名单列表展示：选择框、序号、频类、类型、主频点、副频点、开始频点、结束频点、来源、操作（修改、删除、下发） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 方良民
|  |  | 查询条件：频类（下拉框：（值：频点、频段））、类型（下拉框：（值：黑名单、白名单））、来源（下拉框：（值：本地、公共库）） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 方良民
|  |  | 下发操作 |  | 高
|  |  | 导出（除选择框以外列表字段） |  | 中 | 迭代二 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-08 |  |  | 闫喜鹏
|  |  | 导入 |  | 中 | 迭代二
4 | 可疑信号 | 可疑信号 | 可疑信号展示：序号、频点（MKZ）、可疑度、捕获时间、结束时间 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 王豹
|  |  | 查询条件：考试名称（下拉框和手输）、考试场次（下拉框）、频点（MKZ）范围、可疑度（下来框） |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 王豹
5 | 实时监测 | 实时监测 |  |  | 中 | 迭代二 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-08 |  |  | 王豹
6 | 统计分析 | 作弊分析 | 饼图：作弊占比饼图、作弊考点占比饼图、作弊考试占比饼图、作弊频点折线图（违纪信息） | baidu-Echarts | 高 | 迭代二 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-08 |  |  | 方良民
|  | 设备分析 | 饼图：设备在线饼图、设备类型饼图（设备管理） |  | 高 | 迭代二 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-08 |  |  | 方良民
7 | 系统设置 | 角色管理 | 角色管理列表：选择框、序号、角色名称、备注、操作（编辑、删除、授权） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 查询条件：角色名称、权限名称（下拉框） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 权限授权：树形结构 | 两个为同一个弹出框界面 | 高 | 迭代二
|  |  | 机构授权：属性结构 |  | 高 | 迭代二
|  | 机构管理 | 机构管理列表：选择框、序号、名称、备注、所属机构、操作（编辑、删除） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 导入 |  | 中 | 迭代二
|  | 用户管理 | 用户个人信息编辑：姓名、性别、年龄、邮箱、电话、地址、所属机构 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 赵友杰
|  | 密码管理 | 重置密码 |  | 高 | 迭代一 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  | 赵友杰

## 1.1.0版本
序号 | 需求 | 任务 | 描述 | 备注 | 优先级 | 版本迭代批次 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 责任人 | 开发过程备注
1 | 公共工具类 | 公共UDP工具类 | UDP持续连接callback机制工具 |  | 高 | 迭代一
|  | 公共TCP工具类 | TCP协议连接和发送工具 |  | 高 | 迭代一
|  | 公共消息传输工具类 | MQ消息队列工具 |  | 低 | 迭代一
2 | 设备管理 | 侦测设备连接 | 根据协议命令连接侦测设备 |  | 高 | 迭代二
|  | 阻断设备连接 | 根据协议命令连接阻断设备 |  | 高 | 迭代二
|  | 阻断设备模块关闭 | 根据协议开启和关闭1G模块和手机模块 |  | 中 | 迭代三
3 | 考试管理 | 下发考试计划 | 根据协议下发考试计划 |  | 高 | 迭代二
4 | 黑白名单 | 下发黑白名单 | 根据协议下发黑白名单 |  | 高 | 迭代二
5 | 可疑信号 | 信号入库 | 根据协议将所有可疑信号入库 | 佳发未提供获取可疑信号的方法 | 高 | 迭代二
|  | 还原信号 | 根据协议获取还原信号 |  | 高 | 迭代一
|  | 还原文件 | 根据协议将还原文件数据 存到通过字节流数据库 |  | 高 | 迭代二
|  | 还原文件工具 | 根据协议将还原文件数据转义成文件 |  | 高 | 迭代一
6 | 实时监听 | 监听数据 | 通过协议监听数据并获取还原文件 | 佳发设备不提供该功能，目前在自行研究 | 低 | 迭代三
7 | 系统设置 | 角色管理 | 角色管理列表：选择框、序号、角色名称、备注、操作（编辑、删除、授权） |  | 中 | 迭代二
|  |  | 查询条件：角色名称、权限名称（下拉框） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代二
|  | 机构管理 | 机构管理列表：选择框、序号、名称、备注、所属机构、操作（编辑、删除） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 导入 |  | 中 | 迭代三
|  | 用户管理 | 用户管理列表：选择框、序号、用户名称、电话、地址、邮箱、机构、备注、操作 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 查询条件：用户名称、电话、地址列表（下拉框）、机构（下拉框） |  | 高 | 迭代二
|  |  | 新增、删除 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 导入 |  | 中 | 迭代三
|  |  | 角色授权：树形结构 |  | 高 | 迭代二
|  |  | 机构授权：树形结构 |  | 高 | 迭代二
| 迭代批次 | 时间点 | 备注
| 迭代一 | 2017年7月3至2017年7月7日 | 基本工具类开发测试
| 迭代二 | 2017年7月10至2017年7月21日 | 业务开发测试
| 迭代三 | 2017年7月24至2017年7月31日 | bug测试，上线